## formato_202206_pm_avance
(N) Periodo Auditado | (N) Año De Realización De La Auditoria | (C) Nombre Del Informe | (C) Tipo De Control | (F) Fecha De Suscripción Del Plan De Mejoramiento | (F) Fecha De Corte Del Avance | (D) Numero De Hallazgo | (C) Origen | (C) Descripcion Del Hallalzgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripcion De La Actividad | (J) Meta | (F) Fecha De Iniciación | (F) Fecha De Finalización | (C) Responsable | (C) Area Responsable | (J) De Avance De Ejecución De La Acción Correctiva | (C) Observaciones
2020 | 2021 | ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN “PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA REVISIÓN A LA RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2020” | ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN - AF | 2022-01-13 | 2022-01-24 | 1 | ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN - AF | Se evidenció una deficiente revisión sistémica a los mapas de riesgos de los procesos en rendición de cuentas. además a la fecha no se ha actualizado adecuadamente la valoración de estos frente a los nuevos controles que se han establecido. presentando deficiencias en la aplicación del numeral a) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 lo que podría generar ocurrencia de eventos que afecten de manera negativa los resultados de los procesos e impedir el logro de los objetivos de la entidad en la rendición de las cuentas. | Aunque se cuenta con mapa de riesgos del proceso de rendición de cuentas falta ejecutar la actualización de los mismos frente a los nuevos controles y verificar la eficacia de las acciones definidas para mitigar dichos riesgos. | Realizar la actualización del mapa de riesgos asociado al proceso de rendición de cuentas verificar los nuevos controles definidos realizar seguimiento a la eficacia de las acciones tomadas. | En reunión con el equipo de trabajo revisar los riesgos identificados sus controles las acciones propuestas y su implementación para valorar nuevamente dichos riesgos y así mismo verificar las actividades definidas para su mitigación. | 100 | 2022-01-13 | 2022-07-13 | Gerencia | Gerencia | 100% | Se ejecutó la actualización del mapa de riesgos asociado a todos los procesos de la entidad- incluyendo lo relacionado con la rendición de cuentas- lo cual se soporta en el documento digital actualizado y en actas de reunión- adicionalmente el instrumento fue actualizado en cuanto a los nuevos controles asociados a disminuir la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo. Se verificó la suficiencia en la ejecución de las acciones asociadas a la mitigación de los riesgos y la ejecución a conformidad de las estrategias de control planteadas. La eficacia de las acciones tomadas se evidencia con la no materialización de riesgos. Así mismo- se incluyeron oportunidades en cada uno de los riesgos y controles por proceso
2021 | 2022 | INFORME DE ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CIERRE FISCAL Y CONTROL FISCAL INTERNO AL PROCESO DE CIERRE FISCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-12-15 | 2023-01-23 | 1 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | Al avaluarse el control fiscal interno al proceso de cierre fiscal del sistema financiero. contable y presupuestal de la entidad se determinó con deficiencias. al obtener una calificación de 1.6 sobre la calidad y eficiencia del mismo. evidenciando la no realización de una evaluación periódica que apunte a la identificación y aplicación eficiente de los controles al proceso de cierre fiscal y desconocimiento e interiorización de los conceptos del sistema de control interno. componentes que operativizan el sistema. | Deficiencias en la interiorización de conceptos de cada uno de los componentes del MECI (Ambiente de control. Administración del riesgo. Actividades de control. y actividades de monitoreo). | Realizar seguimiento al cierre fiscal de la vigencia 2022. de acuerdo a los estipulado en las políticas de MIPG | Se realiza un informe de seguimiento y control al cierre fiscal de la vigencia 2022 | 100 | 2022-12-15 | 2023-06-15 | Control Interno | Control Interno | 100% | Se realiza informe de conmtrol interno al proceso de cierre fiscal de la vigencia 2022.
2021 | 2022 | INFORME DE ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CIERRE FISCAL Y CONTROL FISCAL INTERNO AL PROCESO DE CIERRE FISCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-12-15 | 2023-01-23 | 2 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | La entidad en la vigencia de 2021. programo. eléboro. presento. modifico y ejecuto el presupuesto. teniendo como base normatividad completamente diferente al Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Cartago. el cual corresponde al marco normativo. para los temas específicos del presupuesto de los establecimientos públicos del municipio. | Debilidades de mecanismos de evaluación. control. seguimiento y conciliación de las diferentes dependencias que conforma el área financiera y la oficina Jurica del Fondo Pensional que no permiten evidenciar a tiempo este tipo de situaciones. | Elaborar los actos administrativos de la ejecución del presupuesto acorda a la normativadad vigente relacionada con el proceso financiero y juridico (Acuerdo 030 de 2018). | Implementar la normatividad vigente Acuerdo 030 de 2018. estatuto orgánico de presupuesto. 1). Realizar durante la vigencia seguimientos a la correcta utilización del presupuesto. ceñido al acuerdo 030 de 2018. 2). Elaborar los actos administrativos de la ejecución del presupuesto acorde a la normatividad. | 100 | 2022-12-15 | 2023-06-15 | Gerencia | Gerencia | 100% | Para la formulación del nuevo presupuesto 2023 se considero y aplico el Acuerdo Municipal 030 de 2018. estatuto orgánico de presupuesto municipal.
2021 | 2022 | INFORME DE ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CIERRE FISCAL Y CONTROL FISCAL INTERNO AL PROCESO DE CIERRE FISCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | 2022-12-15 | 2023-01-23 | 3 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF | La entidad al cierre de la vigencia fiscal 2021. no provisiono recursos en tesorería para el apalancamiento de las prestaciones sociales (prima vacaciones. y prima de servicios etc.). obligaciones causadas (cuentas por pagar) al cierre de la vigencia fiscal por $14.190.021. | Incertidumbre frente a la situación financiera del ente auditado que puede afectar la toma de decisiones. generando riesgo financiero para la entidad. toda vez. que no cuentan con los recursos en tesorería para el pago de estas obligaciones corrientes. | El Fondo para la Consolidacion del Patrimonio Autonomo Pensional de Cartago apalancara por medio de recursos en cuenta bancaria los pasivos correspondientes a las fracciones de obligaciones laborales. en la medida de las posibilidades financieras y especialmente de disponibilidad de recursos. al finalizar cada vigencia. hasta equilibrar los valores. | Se constituirá cuenta bancaria y se provisionaran recursos de cuerdo a las posibilidades financieras del Fondo para la Consolidacion del Patrimonio Autonomo Pensional de Cartago para así apalancar las provisiones laborales en cada vigencia. | 100 | 2022-12-15 | 2023-06-15 | Area financiera | Financiera | 100% | Se constituyo una cuenta bancaria y se provisionaran recursos de cuerdo a las posibilidades financieras del Fondo para la Consolidacion del Patrimonio Autonomo Pensional de Cartago para así apalancar las provisiones laborales en vigencia 2023.